## 시트1
클라우드 기반 재난분석 사물인터넷 개발자 과정 프로젝트 - NOT BED
클라우드와 영상처리를 기반한 욕창 방지 체압분산 침대 시스템 원격 제어 기술 | [6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
TASK TITLE | TASK DETAIL | TAKE SKILL | TASK OWNER | START DATE | FINISH DATE | DATEDURATION IN DAY | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 2022-07-28 | 2022-08-04 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 2022-09-29 | 2022-10-03
기획 및 문서화 | 아이디어 구상 |  | ALL | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 1W | bar: 2022-05-26
| 아이디어 컨셉 및 모형 구상 및 계획 |  | ALL | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 1W | bar: 2022-06-02
| 제품 구조 스케치 및 PARTLIST UP |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-10 | 2W | bar: 2022-06-02 to 2022-06-09
| 간트 차트, flow 차트 제작 |  | ALL | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 4D | bar: 2022-06-09
구조 설계
모터 제어
원격 서비스 제어
제품 추가 보완